PAGE  
2

УТВЕРЖДЕН
Протоколом № 4 заседания Антинаркотической комиссии в Республике Дагестан от 26 декабря             2018 года
ПЛАН РАБОТЫ

Антинаркотической комиссии в Республике Дагестан на 2019 год

	№

п/п
	Наименование мероприятия
	Срок
	Ответственный исполнитель, соисполнители 

	Раздел 1. Организационно-управленческие и информационно-аналитические мероприятия 



	1.1
	Подготовка и организация проведения заседаний Антинаркотической Комиссии в Республике Дагестан


	ежеквартально
	Ответственный секретарь 
АНК в РД



	1.2
	Обеспечение анализа мониторинга наркоситуации в Республике Дагестан с подготовкой аналитических справок для Главы Республики Дагестан.


	ежеквартально
	Ответственный секретарь 

АНК в РД



	1.3
	Подготовка и направление предложений для включения в план работы Антинаркотической комиссии в  Республике Дагестан на 2020 год

	до 15 ноября

2019 г.
	члены АНК в РД

	1.4
	Разработка проекта плана работы  Антинаркотической комиссии в Республике Дагестан на 2020 год.


	до 10 декабря

2019 г.
	Ответственный секретарь 

АНК в РД



	   Раздел 2. Вопросы, рассматриваемые на заседаниях Совета Безопасности 

Республики Дагестан



	2.1
	Об эффективности работы Министерства внутренних дел по Республике Дагестан по выявлению, предупреждению и пресечению преступлений в сфере борьбы с незаконным оборотом наркотиков

	март
	МВД по РД, 
Дагестанская таможня,

Прокуратура РД 
(по согласованию),
ОМС МР и ГО РД



	2.2

	О деятельности общественных объединений и религиозных организаций Республики Дагестан в духовно нравственном воспитании молодежи по формированию общественного мнения о неприятии злоупотребления наркотических средств.
	март
	Общественная палата РД, Миннац РД, 
Минмолодежи РД, 

Минобрнауки РД

	2.3
	Об утверждении Доклада о наркоситуации в Республике Дагестан за 2018 год
	март
	Ответственный секретарь Антинаркотической комиссии в РД

	2.4
	О мерах по социальной реабилитации лиц, прошедших курс освобождения от наркотической зависимости, включая лиц, отбывших наказание в местах лишения свободы за преступления в сфере незаконного оборота наркотиков 
	июнь
	УФСИН РФ по РД,
МВД по РД, 

Минтруд РД


	2.5
	   О мерах по повышению эффективности профилактики наркомании в общеобразовательных организациях, учреждениях среднего профессионального образования  и в высших учебных заведениях Республики Дагестан. 

	июнь
	Минобрнауки РД,
Минмолодежи РД,
Минспорта РД,
ОМС и ГО РД


	2.6
	Об организации и проведении на территории республики мероприятий, направленных на раннее выявление лиц, допускающих немедицинское употребление наркотических средств и психотропных веществ

	сентябрь
	Мвд по РД, 

Минздрав РД, 

ОМС МР и ГО РД


	2.7
	О результатах работы правоохранительных органов Республики Дагестан по выявлению и пресечению преступлений в сфере незаконного оборота наркотиков с использованием электронных платежных систем

	сентябрь
	МВД по РД,
УФСБ РФ по РД,
Прокуратура РД



	2.8
	Информация о реализации в 2019 году подпрограммы «Профилактика заболеваний и формирование здорового образа жизни. Развитие первичной медико-санитарной помощи» государственной программы Республики Дагестан «Развитие здравоохранения в Республике Дагестан на 2015-2020 годы»


	декабрь
	Минздрав РД,
Минобрнауки РД,

Минтруд РД,

 ОМС МР и ГО РД



	2.9
	Об итогах работы Антинаркотической комиссии  в Республике Дагестан за 2019 год 


	декабрь
	МВД по РД, 
Минмолодежи РД,

Минспорта РД



	3.0
	О плане Антинаркотической комиссии  в Республике Дагестан на 2020 год 


	декабрь
	Ответственный секретарь АНК в РД


Примечание: по решению Председателя Антинаркотической комиссии в Республике Дагестан в план могут вноситься изменения.

                                                                                                                                                             Антинаркотическая               

                                                                                                                                                                   комиссия в РД
